## 数量総括表
数 量 総 括 表
名 称 | 当初設計 |  |  |  | 変更設計
| 数量 |  | 計 算 式 |  | 数量
直接工事費
作業土工
床堀 ※小規模 | 30 | m3 | 数量計算書より 床堀 | 30.07 |  | m3
|  |  | 数量計算書より 床堀(t=2cm鋤取り) | 2.31
埋め戻し ※(小規模) ※ARC-40 | 3 | m3 | 数量計算書より ARC-40 | 3.08 |  | m3
|  |  | 数量計算書より 転用土 | 0
|  |  | 数量計算書より 山砂 | 0
購入土（ARC-40) | 3 | m3 | 数量計算書より ARC-40 | 3.08 |  | m3
間詰コンクリート | 5 | m3 | 数量計算書より | 4.63 |  | m3
購入土（山砂) | 0 | m3 | 数量計算書より | 0 |  | m3
法面整形(盛土) | 0 | m2 | 数量計算書より | 0 |  | m2
土砂等運搬 | 30 | m3 | [床堀-転用土] | 32.38 |  | m3
残土処分 | 30 | m3 | 〃 | 32.38 |  | m3
構造物撤去
<ｱｽﾌｧﾙﾄ>
As切断(1次） | 78 | m | 数量計算書より ※縦断方向 | 77.1 |  | m
|  |  | 数量計算書より ※横断方向 | 0.96
As切断(2次) | 88 | m | 数量計算書より ※縦断方向 | 77.1 |  | m
|  |  | 数量計算書より ※横断方向 | 11
Co切断 | 77 | m | 数量計算書より ※縦断方向 | 77.1 |  | m
|  |  | 数量計算書より ※横断方向 | 0.2
As剥ぎ取り(1次) ※小規模 ｔ＝10㎝ | 37 | m2 | 数量計算書より | 37.01 |  | m2
As剥ぎ取り(2次) ※小規模 ｔ＝5㎝ | 39 | m2 | 数量計算書より ※仮舗 | 38.55 |  | m2
As切削(2次) W=1.0m ｔ＝5㎝ | 123 | ｍ | 数量計算書より ※既設 123ｍ2÷1ｍ | 123.36 |  | ｍ
Co(有筋)取り壊し | 6 | ｍ3 | 数量計算書より ※既設 | 6.17 |  | m3
Co(無筋)剝ぎ取り ※小規模 ｔ＝10㎝ | 8 | m2 | 数量計算書より ※既設 | 7.71 |  | m2
As殻運搬（剥ぎ取り） | 6 | m3 | <1次> 厚み：0.10m ＜2次＞ 仮舗厚み：0.05m | 5.6285 |  | m3
As殻運搬（切削） | 6 | m3 | ＜2次＞ 既設厚み：0.05m | 6.168 |  | m3
Co(有筋)殻運搬 | 6 | m3 | 既設厚み：0.10m | 6.17 |  | m3
Co(無筋)殻運搬 | 0.8 | m3 | 既設厚み：0.10m | 0.771 |  | m3
As殻処分 | 28 | t | As殻運搬×2.35 | 27.73 |  | t
Co(有筋)殻処分 | 15 | t | As殻運搬×2.5 | 15.425 |  | t
Co(無筋)殻処分 | 2 | t | As殻運搬×2.35 | 1.81 |  | t
<ｺﾝｸﾘｰﾄ>
取り壊し(有筋) | 2 | ｍ３ | 構造物撤去平面図より | 1.79 |  | ｍ３
Co殻運搬 | 2 | ｍ３ |  | 1.79 |  | ｍ３
Co殻処分 | 4 | ｔ | Co殻運搬×2.5 | 4.48 |  | ｔ
排水構造物工
VS 300×300 | 73 | m | 平面図より | 73.1 |  | m
VS 300×500 | 2 | m | 平面図より | 2 |  | m
VS 300×600 | 2 | m | 平面図より | 2 |  | m
インバート | 1 | m3 | 縦断図より (2.04+2.27)×0.3＝1.29 | 1.29 |  | m3
CSBΦ600 | - | m |  | 0 |  | m
暗渠工(VP75) | 8 | m | 詳細平面図より | 8.3 |  | m
擦り付け工 | 1 | 式 | VS400×500 L=1.55m U250 L=2.4m(=1.0+1.4) |  |  | 式
蓋設置(VS300-Co) | 59 | 枚 | L(VS300)×0.8 | 58.48 |  | 枚
蓋設置(VS300-Gr) | 15 | 枚 | L(VS300)×0.2 | 15.42 |  | 枚
蓋設置(VS400-覆工板) | 3 | 枚 | 詳細平面図より | 3 |  | 枚
集水桝 600×800×600 | - | 基 |  |  |  | 基
集水桝 600×800×500 | 2 | 基 | 詳細平面図より | 2 |  | 基
堰板 | - | 式 |  |  |  | 式
VPΦ50 布設 | 9 | m | 横断図-2より | 9 |  | m
舗装工
下層路盤 ARC-40 t=25cm | 39 | m2 | 数量計算書より | 38.55 |  | m2
上層路盤 M-40 t=10cm | 9 | m2 | 数量計算書より | 9.18 |  | m2
上層路盤 M-40 t=15cm(t=20㎝) | 39 | m2 | 数量計算書より | 38.55 |  | m2
仮舗装 表層 ②As t=5cm | 39 | m2 | 数量計算書より | 38.55 |  | m2
本舗装 基層 ②As t=5cm | 39 | m2 | 数量計算書より | 38.55 |  | m2
不陸整正 M-25 t=2cm | 123 | m2 | 本舗装-Σ仮舗装 | 123.36 |  | m2
不陸整正 補充材なし | 39 | m2 | Σ仮舗装 | 38.55 |  | m2
本舗装 表層 ※ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ⑦As t=5cm | 162 | m2 | 数量計算書より | 161.91 |  | m2
民地舗装復旧(当初) ※神社乗入れ部 | - | 式 | ・下層路盤 t=15cm A=3㎡ ・表層⑤ t=5cm A=3㎡
民地舗装復旧(変更) ※神社乗入れ部 | 1 | 式 | ・下層路盤 t=15cm A=2㎡ ※表層⑤は車道舗装面積に含めた
民地Co復旧 | 1 | 式 | ・下層路盤 t=15cm A=1.47㎡ ・Co打設 V=0.14m3
仮設工
ポンプ設置 | 1 | 式 | 日数計算表より |  |  | 式
水替えポンプ | 13 | 日 | 日数計算表より |  |  | 日
敷鉄板設置・撤去 | 14 | m2 | 3.048m×1.524m×22×3枚 | 13.94 |  | m2
敷鉄板賃料 | 3 | 枚 | 3枚×27日 | 3 |  | 枚
交通誘導員 B | 34.5 | 人日 | 日数計算表より |  |  | 人日
区画線工
外側線 実線 W＝150mm | 77 | ｍ | =施工延長 | 77.1 |  | 式
仮設材運搬費
仮設材の運搬 | 5 | t | 3枚×0.802ｔ×2 | 4.81 |  | t
仮設材の積込取り卸し | 2 | t | 3枚×0.802ｔ | 2.41 |  | t
土留め工
軽量鋼矢板建込,引抜工 H≦2.0m |  |  | 縦断図より 41.2÷2=20.6 ※片側：(LVS施工延長)÷2
軽量鋼矢板建込,引抜工 H≦2.5m |  |  | 縦断図より 14.5÷2=7.25 ※片側：(LVS施工延長)÷2
土留め支保工 1段 (軽量金属支保設置工) |  |  | 縦断図より 41.2
土留め支保工 2段 (軽量金属支保設置工) |  |  | 縦断図より 14.5
土留め支保工 1段 (軽量金属支保撤去工) |  |  | 縦断図より 41.2
土留め支保工 2段 (軽量金属支保撤去工) |  |  | 縦断図より 41.2
仮設材賃料 |  |  | ※別紙にて賃料算定
舗装工
下層路盤(ARC-40) t=15cm |  |  | 平面図より 30.0
上層路盤(M-40) t=10cm |  |  | 〃
表層(⑤As) t=5cm |  |  | 〃
共通仮設費
運搬費
仮設材運搬費 |  |  | 賃料計算書より (3.52+0.44)×2=7.92
仮設材等の積込み取卸し |  |  | 賃料計算書より 3.96

## ★数量計算書
数量計算書
|  | β |  | 77.1 |  | 断面B |  | β |  | 0 |  | 断面C |  | β |  | 22.4 |  |  | 合計 |  | 99.5
・VS300×300 |  |  |  | 73.1 |  | ・VS300×400 |  |  |  | 0 |  | ・ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工 |  |  |  | 22.4
・VS300×500 |  |  |  | 2 |  | ・桝500×500×600 |  |  |  | 0
・VS300×600 |  |  |  | 2 |  | ・CSBφ300 |  |  |  | 0
項目 | α:横断図より |  |  | α×β |  | 項目 | α:横断図より |  |  | α×β |  | 項目 | α:横断図より |  |  | α×β |  | ⇒ | 項目
床堀 | A= | 0.39 | m2 | 30.07 | m3 | 床堀 | A= |  | m2 | 0 | m3 | [7 empty] | 床堀 | V= | 30.07 | m3
床堀(t=5cm鋤取り) | A= | 0.03 | m2 | 2.31 | m3 | 床堀(t=2cm鋤取り) | A= |  | m2 | 0 | m3 | [7 empty] | 床堀(t=5cm鋤取り) | V= | 2.31 | m3
埋戻し(ARC-40) | A= | 0.04 | m2 | 3.08 | m3 | 埋戻し(ARC-40) | A= |  | m2 | 0 | m3 | [7 empty] | 埋戻し(ARC-40) | V= | 3.08 | m3
埋戻し材(ARC-40) | A= | 0.04 | m2 | 3.08 | m3 | [13 empty] | 埋戻し材(ARC-40) | V= | 3.08 | m3
間詰Co | A= | 0.06 | m2 | 4.63 | m3 | 埋戻し材(ARC-40) | A= |  | m2 | 0 | m3 | [7 empty] | 間詰Co | V= | 4.63 | m3
[19 empty] | 埋戻し(転用) | V= | 0 | m3
[19 empty] | 埋戻し(山砂) | V= | 0 | m3
[19 empty] | 埋戻し材(山砂) | V= | 0 | m3
[19 empty] | 法面整形(盛土) | V= | 0 | m3
As切断(1次-縦断方向) |  |  |  | 77.1 | ｍ | As切断(1次-縦断方向) |  |  |  | 0 | ｍ | As切断(1次) |  |  |  | 0 | ｍ |  | As切断(1次-縦断方向) | L= | 77.1 | m
As切断(1次-横断方向) | W= | 0.48 | m | 0.96 | m | As切断(1次-横断方向) | W= |  | m | 0 | m | [7 empty] | As切断(1次-横断方向) | L= | 0.96 | m
Co切断(縦断方向) |  |  |  | 77.1 | ｍ | [13 empty] | Co切断(縦断方向) | L= | 77.1 | m
Co切断(横断方向) | W= | 0.1 | m | 0.2 | m | [13 empty] | Co切断(横断方向) | L= | 0.2 | m
As切断(2次-縦断方向) |  |  |  | 77.1 | m | As切断(2次-縦断方向) |  |  |  | 0 | m | As切断(2次) |  |  |  | 0 | m |  | As切断(2次-縦断方向) | L= | 77.1 | m
As切断(2次-横断方向) | W= | 0.5 | m | 11 | m | As切断(2次-横断方向) | W= |  | m | 0 | m | [7 empty] | As切断(2次-横断方向) | L= | 11 | m
As剥取(1次) | W= | 0.48 | m | 37.01 | m2 | As剥取(1次) | W= |  | m | 0 | m2 | As剥取(1次) | W= |  | m | 0 | m2 |  | As剥取(1次) | A= | 37.01 | m2
As剥取(2次-仮舗) | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2 | As剥取(2次-既設) | W= |  | m | 0 | m2 | As剥取(2次-既設) | W= |  | m | 0 | m2 |  | As剥取(2次-既設) | A= | 38.55 | m2
As切削(2次-既設) | W= | 1.6 | m | 123.36 | m2 | As剥取(2次-仮舗) | W= |  | m | 0 | m2 | As剥取(2次-仮舗) | W= |  | m | 0 | m2 |  | As剥取(2次-仮舗) | A= | 123.36 | m2
Co取り壊し(有筋) | A= | 0.08 | m2 | 6.17 | m3 | [13 empty] | Co取り壊し(有筋) | V= | 6.17 | m3
Co剥ぎ取り(無筋) | W= | 0.1 | m | 7.71 | m2 | Co取り壊し | A= |  | m2 | 0 | m3 | Co取り壊し | A= |  | m2 | 0 | m3 |  | Co取り壊し(無筋) | V= | 7.71 | m3
ｲﾝﾊﾞｰﾄ | tavg= | 0.14 | m | 3.07 | m3 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ | tavg= |  | m | 0 | m3 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ | tavg= | 0.14 | m | 0.94 | m3 |  | ｲﾝﾊﾞｰﾄ | A= | 4.01 | m3
| W= | 0.3 | m |  |  |  | W= |  | m |  |  |  | W= | 0.3 | m | [5 empty] | 0
下層路盤 | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2 | 下層路盤 | W= |  | m | 0 | m2 | 下層路盤 | W= |  | m | 0 | m2 |  | 下層路盤 | A= | 38.55 | m2
上層路盤 t=10cm | W= |  | m | 0 | m2 | 上層路盤 t=10cm | W= |  | m | 0 | m2 | 上層路盤 t=10cm | W= |  | m | 0 | m2 |  | 上層路盤 t=10cm | A= | 0 | m2
上層路盤 t=12cm | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2 | 上層路盤 t=12cm | W= |  | m | 0 | m2 | 上層路盤 t=12cm | W= |  | m | 0 | m2 |  | 上層路盤 t=12cm | A= | 38.55 | m2
仮舗装 t=3cm | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2 | 仮舗装 t=3cm | W= |  | m | 0 | m2 | 仮舗装 t=3cm | W= |  | m | 0 | m2 |  | 仮舗装 t=3cm | A= | 38.55 | m2
仮舗装 t=5cm | W= |  | m | 0 | m2 | 仮舗装 t=5cm | W= |  | m | 0 | m2 | 仮舗装 t=5cm | W= |  | m | 0 | m2 |  | 仮舗装 t=5cm | A= | 0 | m2
本舗装(基層) | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2 | [13 empty] | 本舗装(基層) | A= | 38.55 | m2
本舗装(表層) | W= | 2.1 | m | 161.91 | m2 | 本舗装 | W= |  | m | 0 | m2 | 本舗装 | W= |  | m | 0 | m2 |  | 本舗装(表層) | A= | 161.91 | m2
VPΦ50 |  | β |  | 0
・VPΦ50
項目 |  |  |  | 図面より
床堀 |  |  |  |  | m3
床堀(t=2cm鋤取り) |  |  |  |  | m3
埋戻し(ARC-40) |  |  |  |  | m3
埋戻し材(ARC-40) |  |  |  |  | m3
埋戻し(転用) |  |  |  |  | m3
As切断(1次) |  |  |  | 0 | ｍ
As切断(2次) |  |  |  | 0 | m
As剥取(1次) | W= | 1.11 | m | 85.58 | m2
As剥取(2次-既設) | W= | 0.3 | m | 23.13 | m2
As剥取(2次-仮舗) | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2
Co取り壊し | A= | 0 | m2 | 0 | m3
下層路盤 | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2
上層路盤 t=10cm | W= | 0 | m | 0 | m2
上層路盤 t=12cm | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2
仮舗装 t=3cm | W= | 0.5 | m | 38.55 | m2
仮舗装 t=5cm | W= | 0 | m | 0 | m2
本舗装 | W= | 0.8 | m | 61.68 | m2

## ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ計算表
【ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ計算表】
| L | t(MAX) | t(min) | t(avg) | A
VS300×500 | 2 | 0.25 | 0.093 | 0.17 | 0.34
VS300×300① | 28 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.4
VS300×300② | 5 | 0.076 | 0.05 | 0.06 | 0.3
|  |  | ΣA= | 2.04 | ｍ2
【ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ計算表】
| L | t(MAX) | t(min) | t(avg) | A
VS300×600 | 2 | 0.2 | 0.05 | 0.13 | 0.26
VS300×300 | 40.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.01
|  |  | ΣA= | 2.27 | ｍ2 | 4.31