## 数量総括表（土木工事）
数 量 総 括 表
名 称 | 当初設計 |  |  |  | 変更設計
| 数量 |  | 計 算 式
外構工事
外構土工
＜計画GL造成工＞
掘削 | 1000 | m3 | 計画GL造成工の数量表より | 1032
土砂等運搬 | 1000 | m3 | 〃 | 1032
残土処分 | 1000 | m3 | 〃 | 1032
路床盛土 | 1300 | m3 | 〃 | 1260
盛土材(山砂) | 1700 | m3 | 路床盛土×1.2/0.9 | 1680
＜路床対策工ー置換え＞
掘削 ※GL下げ | 540 | m3 | 路床対策工のGL下げの数量表より | 544
土砂等運搬 | 540 | m3 | 〃 | 544
残土処分 | 540 | m3 | 〃 | 544
掘削 ※入替範囲については、受注後要精査 | 1400 | m3 | 路床対策工の置換えの数量表より | 1428
土砂等運搬 | 1400 | m3 | 〃 | 1428
残土処分 | 1400 | m3 | 〃 | 1428
路床盛土 ※埋める | 1400 | m3 | 〃 | 1428
路床土（山砂 10tDt） | 1900 | m3 | 路床対策工の置換えの数量表より | 1904
＜路床対策工ー安定処理＞
路床安定処理 (12kg/m2) ※t=30cm | 340 | m2 | 路床対策工の数量表より | 340
＜路床（置き換え）＞
排水構造物工
<作業土工>
床堀 ※小規模 | 540 | m3 | 作業土工の数量表より | 536.57
埋め戻し ※(小規模) ※転用 | 260 | m3 | 作業土工の数量表より | 261.97
埋め戻し材(山砂) | 0.6 | m3 | 作業土工の数量表より | 0.64
間詰めCo | 0.4 | m3 | 作業土工の数量表より | 0.39
土砂等運搬 | 280 | m3 | 床堀-埋戻し+埋め戻し材+間詰めCo | 275.63
残土処分 | 280 | m3 | 床堀-埋戻し+埋め戻し材+間詰めCo | 275.63
<側溝工>
U180 | 18 | m | 排水構造物調書より | 17.65
上記GR蓋(U字溝用つば付き 細目T-6) L=1000 | 18 | 枚 | 〃 | 18
U250 | 11 | m | 〃 | 10.5
上記GR蓋(落蓋式U型側溝用-細目 T-14) L=1000 | 11 | 枚 | 〃 | 11
VS300×300 | 90 | m | 〃 | 90.15
VS300×400 | 51 | ｍ | 〃 | 50.85
VS300×500 | 39 | ｍ | 〃 | 39.4
VS300×600 | 19 | m | 〃 | 19.1
VS300×700 | 4 | m | 排水構造物調書より | 4
VS300×800 | 4 | m | 〃 | 4
VS300×900 | 6 | m | 〃 | 5.7
VS300×1000 | 6 | m | 〃 | 5.7
VS300×1100 | 12 | m | 〃 | 12.4
上記CO蓋（落ち蓋式 L=0.5m) | 208 | 枚 | 〃 | 208
上記GR蓋（落ち蓋式 L=0.5m) | 23 | 枚 | 〃 | 23
VS300×300(横断用) | 12 | m | 5.5+6.2 | 11.7
VS300×400(横断用) | 5 | m | 5.4 | 5.4
VS300×500(横断用) | 15 | m | 4.5+10.8 | 15.3
上記GR蓋 (落ち蓋式 L=1.0m) | 17 | 枚 | 32.4×0.5 | 17
ｲﾝﾊﾞｰﾄ | 8 | m3 | ｲﾝﾊﾞｰﾄ計算書より | 8.47
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋つきｽﾘｯﾄ側溝 W=100、H=150 ※受枠込み | 4 | m | 計画平面図より | 3.6
＜暗渠工＞
CSBΦ150 | 18 | m | 排水構造物調書より | 18
CSBΦ200 | 33 | m | 〃 | 32.8
CSBΦ250 | 8 | m | 〃 | 8.45
VPΦ150 | 11 | m | 〃 | 10.7
VPφ200 | 7 | m | 〃 | 6.55
＜桝工＞
500×500×400（細目Gr T-14t) | 17 | 基 | 桝調書より | 17
500×500×500（細目Gr T-14t) | 6 | 基 | 〃 | 6
500×500×600（細目Gr T-14t) | 4 | 基 | 〃 | 4
500×500×800（細目Gr T-14t) | 1 | 基 | 〃 | 1
500×500×900（細目Gr T-14t) | 1 | 基 | 〃 | 1
500×500×1000（細目Gr T-14t) | 1 | 基 | 〃 | 1
500×500×1200（細目Gr T-14t) | 2 | 基 | 〃 | 2
500×500×400 (Co 覆工板ﾀｲﾌﾟ) | 2 | 基 | 〃 ※中詰めCO：0.62*0.62×0.06=0.02m3 | 2
500×500×500 (Co 覆工板ﾀｲﾌﾟ) | 2 | 基 | 〃 ※中詰めCO：0.62*0.62×0.06=0.02m3 | 2
500×500×600 (Co 覆工板ﾀｲﾌﾟ) | 1 | 基 | 〃 ※中詰めCO：0.62*0.62×0.06=0.02m3 | 1
塩ビ桝 Φ200 H600 (鋳鉄蓋) | 2 | 基 | 〃 | 2
塩ビ桝 Φ200 H400 (鋳鉄蓋) | 1 | 基 | 〃 | 1
縁石工
＜地先境界ﾌﾞﾛｯｸ＞
縁石（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fb-15) | 98 | m | 計画平面図より | 98
＜Co階段工＞
型枠工 | 169 | m2 |  | 168.63
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | 27 | m3 |  | 27.21
基礎砕石 t=10cm | 107 | m2 |  | 106.51
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 9 | m2 |  | 9.3
手摺 ｽﾁｰﾙ H=850(BP設置用) | 27 | m | 手摺り詳細図より | 27
手摺 ｽﾁｰﾙ H=850(独立基礎用) | 7 | m | 〃 | 7.4
上記独立基礎 | 5 | 個 | ・コンクリート 0.10m3 ・型枠 A=0.96m2 ・基礎砕石(t=10cm) A=0.16m2 ※個数=7.4÷2.0⇒(整数まるめ)+1=5 | 5
＜ベンチ＞
Co製ベンチ (L=11.45m) ※材工共 | 2 | 基
Co製ベンチ (L=11.40m) ※材工共 | 1 | 基
Co製ベンチ (L=13.20m) ※材工共 | 1 | 基
ベンチ基礎 ※4基分 | 1 | 式 | 現場打ち基礎体積 | 12.09
|  |  | 〃 型枠 | 72.82
|  |  | 配筋(D-10) | 399.58
|  |  | 均しコンクリート | 2.33
|  |  | 基礎砕石(t=150) | 41.88
<看板類>
看板(1200×650 t=2mm) ※デザイン未定 | 20 | 個 |  | 20
植栽工
＜高木植樹＞
サクラ H=5.0m ※暫定樹種 | 1 | 本 | 植栽工 詳細図より | 1
見切り縁 ※ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ40 同等品 | 4 | m | 〃 | 3.5
＜張芝＞
張芝工（野芝) | 520 | m2 | 計画平面図より | 520
舗装工(土木)
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装-歩行>
ｺﾝｸﾘｰﾄ t=7cm | 20 | m3 | 舗装計画平面図より 280×0.07=19.6 | 19.6
下層路盤 ARC-40 t=10cm | 280 | m2 | 〃 | 280
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装-乗入＞
ｺﾝｸﾘｰﾄ t=15cm | 5 | m3 | 舗装計画平面図より 30×0.15=4.5m3 | 4.5
下層路盤 ARC-40 t=15cm | 30 | m2 | 〃 | 30
<ｺﾝｸﾘｰﾄ>
取り壊し(有筋) | 2 | ｍ３ | 構造物撤去平面図より | 1.79
Co殻運搬 | 2 | ｍ３ |  | 1.79
Co殻処分 | 4 | ｔ | Co殻運搬×2.5 | 4.48
土留め工
軽量鋼矢板建込,引抜工 H≦2.0m |  |  | 縦断図より 41.2÷2=20.6 ※片側：(LVS施工延長)÷2
軽量鋼矢板建込,引抜工 H≦2.5m |  |  | 縦断図より 14.5÷2=7.25 ※片側：(LVS施工延長)÷2
土留め支保工 1段 (軽量金属支保設置工) |  |  | 縦断図より 41.2
土留め支保工 2段 (軽量金属支保設置工) |  |  | 縦断図より 14.5
土留め支保工 1段 (軽量金属支保撤去工) |  |  | 縦断図より 41.2
土留め支保工 2段 (軽量金属支保撤去工) |  |  | 縦断図より 41.2
仮設材賃料 |  |  | ※別紙にて賃料算定
舗装工
下層路盤(ARC-40) t=15cm |  |  | 平面図より 30.0
上層路盤(M-40) t=10cm |  |  | 〃
表層(⑤As) t=5cm |  |  | 〃
共通仮設費
運搬費
仮設材運搬費 |  |  | 賃料計算書より (3.52+0.44)×2=7.92
仮設材等の積込み取卸し |  |  | 賃料計算書より 3.96

## ★計画GL+路床
計画GL造成工
| 面積(㎡) | 掘削 |  | 路床盛土
|  | 高さ(m) | 体積(m3) | 高さ(m) | 体積(m3)
① | 450 | 0.3 | 135 |  | 0
② | 900 |  | 0 | 0.3 | 270
③ | 80 |  | 0 |  | 0
④ | 1260 | 0.6 | 756 |  | 0
⑤ | 180 |  | 0 |  | 0
⑥ | 470 | 0.3 | 141 |  | 0
⑦ | 150 |  | 0 |  | 0
⑧ | 22 |  | 0 |  | 0
⑨ |  |  |  | V=(11×90)÷2 | 990
⑩ | 120 |  | 0 |  | 0
合計 |  |  | 1032 |  | 1260
路床対策工
内容 |  |  | 対策工 |  |  |  |  | GL下げ（路床天端)
|  |  | 面積(m2) | 深さ(m) | 掘削①(m3) | 路床盛土(m3) | 盛土材(m3) | 面積(m2) | 深さ(m) ※0.05+0.15 （舗装厚分) | 掘削②(m3) ※路床天端まで掘削 ※
※盛土×1.2÷0.9
置換え工法 ※山砂(CBR20％) |  |  | 1700 | 0.6 | 1020 | 1020 | 1360 | 1700 | 0.2 | 340
セメント改良 ※添加量 40kg/m3 (③地点付近) |  |  | 340 | 0.3 |  |  |  | 340 | 0.2 | 68
置換え工法 ※山砂(CBR20％) |  |  | 680 | 0.6 | 408 | 408 | 544 | 680 | 0.2 | 136
合計 |  |  |  |  | 1428 | 1428 | 1904 |  |  | 544

## ★作業土工
作業土工
参照断面 |  | 延長(m) | 断面積(m2) | 体積(m3)
土工図① | Fb-15
| 床堀 | 98 | 0.08 | 7.84
| 埋戻し | 98 | 0.02 | 1.96
| 間詰めCo | 98 | 0.004 | 0.39
土工図① | 自由勾配側溝 ※代表断面：300×500
| 床堀 | 263.7 | 1.2 | 316.44
| 埋戻し | 263.7 | 0.6 | 158.22
土工図① | U字溝 ※代表断面：U180
| 床堀 | 28.15 | 0.27 | 7.6
| 埋戻し | 28.15 | 0.06 | 1.69
土工図① | 遠心ボックスカルバート ※代表断面：φ200
| 床堀 | 59.25 | 0.9 | 53.33
| 埋戻し | 59.25 | 0.44 | 26.07
土工図① | 塩化ビニル管 ※代表断面：φ150
| 床堀 | 17.25 | 0.25 | 4.31
| 埋戻し | 17.25 | 0.15 | 2.59
土工図① | 桝 ※代表断面：500×500×500 | 基数(基) | 断面積(m2) | 体積(m3)
| 床堀 | 37 | 1.56 | 57.72
| 埋戻し | 37 | 0.7 | 25.9
サイン工 詳細図 |  | 基数(基) | 断面積(m2) | 体積(m3)
サイン工 ※代表ｻｲｽﾞ：1200*650 t=2mm
| 床堀 | 20 | 1.98 | 39.6
| 埋戻し | 20 | 0.84 | 16.8
土工図② | ベンチ工(基礎工) | 延長(m) | 断面積(m2) | 体積(m3)
| 床堀 | 35.33 | 1.29 | 45.58
| 埋戻し | 35.33 | 0.8 | 28.26
土工図② | 手摺り工 ※独立基礎 | 基数(基) | 断面積(m2) | 体積(m3)
| 床堀 | 5 | 0.7 | 3.5
| 埋戻し | 5 | 0.3 | 1.5
22.5÷1.2⇒(整数丸め)+1=20
植栽工 詳細図 | 植栽工 | 基数(基) | 断面積(m2) | 体積(m3)
| 床堀 | 1 | - | 0.65
| 埋戻し | 1 | - | 0.48
| 埋戻し土(山砂) ※埋戻し×1.2÷0.9 | 1 | - | 0.64
合計 |  |  |  | 体積(m3)
| Σ 床堀(小規模土工) |  |  | 536.57
| Σ 埋戻し(小規模土工) |  |  | 261.97
| Σ 埋戻し土(山砂) |  |  | 0.64
| Σ 間詰めCo |  |  | 0.39

## ★排水構造物調書
排水構造物 調書
| 名称 | 数量 |  | 算式 | 高さ×延長
自由勾配側溝
（縦断用)
| VS 300×300 | 90.15 | m | 3.5+4.9+26.75+8.7+4.15+18.9+4.0+8.8+5.15+5.3 | 27045 | 300
| VS 300×400 | 50.85 | m | 2.0+2.0+11.35+9.0+19.1+7.4 | 20340 | 400
| VS 300×500 | 39.4 | m | 2.0+2.0+4.6+9.3+3.4+4.3+2.0+11.8 | 19700 | 500
| VS 300×600 | 19.1 | m | 2.0+2.0+7.1+8.0 | 11460 | 600
| VS 300×700 | 4 | m | 2.0+2.0 | 2800 | 700
| VS 300×800 | 4 | m | 2.0+2.0 | 3200 | 800
| VS 300×900 | 5.7 | m | 2.9+2.0+0.8 | 5130 | 900
| VS 300×1000 | 5.7 | m | 3.7+2.0 | 5700 | 1000
| VS 300×1100 | 12.4 | m | 4.0+5.3+3.1 | 13640 | 1100
| 上記Co 蓋 （車道用 L=0.5m） | 208 | 枚 | Σ自由勾配側溝(縦断用)×0.9
| 上記Gr 蓋 （車道用 L=0.5m） | 23 | 枚 | Σ自由勾配側溝(縦断用)×0.1
（横断用）
| VS 300×300(横断用) | 11.7 | m | 5.5+6.2 | 3510 | 300
| VS 300×400(横断用) | 5.4 | m | 5.4 | 2160 | 400
| VS 300×500(横断用) | 15.3 | m | 4.5+10.8 | 7650 | 500
| 上記Gr 蓋 （横断側溝用 L=1.0m） | 17 | 枚 | Σ自由勾配側溝(縦断用)×0.5
（上記土工）
| 土工断面：VS300×500 |  |  | 高さの加重平均：Σ(高さ×延長)÷Σ(延長) ⇒(一番近い規格)Havg=500mm | 464
| Σ(L縦断用+L横断用) | 263.7 | m
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付きｽﾘｯﾄ側溝
| W100 H150 | 4 | m | 1.8+1.8 | 3.6
※微小な断面なため、土工数量をなしとする。
U字溝
| U180 | 17.65 | m | 12.2+5.45 | 3177 | 180
| 上記Gr 蓋 （耳付き-細目Gr L=1.0m） | 18 | 枚
| U250 | 10.5 | m | 5.4+5.1 | 2625 | 250
| 上記Gr 蓋 （細目Gr L=1.0m） | 11 | 枚 | 10.5m
（上記土工）
| 土工断面：U180 |  |  | 高さの加重平均：Σ(高さ×延長)÷Σ(延長) ⇒(一番近い規格)Havg=180mm | 206.11
| ΣL | 28.15 | m
遠心ボックスカルバート
| CSBΦ150 | 18 | m | 5.5+6.6+5.9 | 2700 | 150
| CSBφ200 | 32.8 | m | 4.5+6.3+5.1+5.5+5.7+5.7 | 6560 | 200
| CSBΦ250 | 8.45 | m | 8.45 | 2112.5 | 250
（上記土工）
| 土工断面：CSBΦ200 |  |  | 高さの加重平均：Σ(高さ×延長)÷Σ(延長) ⇒(一番近い口径)Havg=200mm | 192
| ΣL | 59.25 | m
塩化ビニル管
| VPΦ150 | 10.7 | m | 5.85+4.85 | 1605 | 150
| VPφ200 | 6.55 | m | 0.85+0.4+4.9+0.4 | 1310 | 200
（上記土工）
| 土工断面：VPΦ150 |  |  | 高さの加重平均：Σ(高さ×延長)÷Σ(延長) ⇒(一番近い規格)Havg=150mm | 169
| ΣL | 17.25 | m

## ★ｲﾝﾊﾞｰﾄ計算書
自由勾配側溝 インバート計算書
①排水区
| t1 | t2 | tavg | L | W | V
[1-1] | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 5.5 | 0.3 | 0.2
[1-4] | 0.065 | 0.095 | 0.08 | 11.35 | 0.3 | 0.27
[1-5] | 0.05 | 0.095 | 0.07 | 9 | 0.3 | 0.19
| 0.15 | 0.13 | 0.14 | 4.6 | 0.3 | 0.19
[1-6] | 0.13 | 0.115 | 0.12 | 4.5 | 0.3 | 0.16
[1-7] | 0.115 | 0.13 | 0.12 | 9.3 | 0.3 | 0.33
[1-8] | 0.135 | 0.125 | 0.13 | 3.4 | 0.3 | 0.13
[2] | 0.085 | 0.05 | 0.07 | 6.2 | 0.3 | 0.13
[4] | 0.05 | 0.105 | 0.08 | 4 | 0.3 | 0.1
③排水区
| t1 | t2 | tavg | L | W | V
[1] | 0.095 | 0.05 | 0.07 | 8.8 | 0.3 | 0.18
[2] | 0.145 | 0.065 | 0.11 | 19.1 | 0.3 | 0.63
[3-1] | 0.05 | 0.065 | 0.06 | 5.4 | 0.3 | 0.1
[3-2] | 0.15 | 0.135 | 0.14 | 4.3 | 0.3 | 0.18
[6] | 0.125 | 0.085 | 0.11 | 11.8 | 0.3 | 0.39
[7] | 0.115 | 0.125 | 0.12 | 10.8 | 0.3 | 0.39
[3] | 0.105 | 0.145 | 0.13 | 5.3 | 0.3 | 0.21
[4] | 0.075 | 0.145 | 0.11 | 5.15 | 0.3 | 0.17
④排水区
| t1 | t2 | tavg | L | W | V
[6] | 0.065 | 0.115 | 0.09 | 9.1 | 0.3 | 0.25
[7] | 0.115 | 0.095 | 0.11 | 8 | 0.3 | 0.26
⑤排水区
| t1 | t2 | tavg | L | W | V
[1] | 0.185 | 0.15 | 0.17 | 18.9 | 0.3 | 0.96
[2] | 0.245 | 0.132 | 0.19 | 2 | 0.3 | 0.11
| 0.119 | 0.232 | 0.18 | 2 | 0.3 | 0.11
| 0.107 | 0.219 | 0.16 | 2 | 0.3 | 0.1
| 0.094 | 0.207 | 0.15 | 2 | 0.3 | 0.09
| 0.081 | 0.194 | 0.14 | 2 | 0.3 | 0.08
| 0.135 | 0.181 | 0.16 | 0.8 | 0.3 | 0.04
[4] | 0.135 | 0.067 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.06
| 0.1 | 0.167 | 0.13 | 2 | 0.3 | 0.08
| 0.2 | 0.095 | 0.15 | 3.1 | 0.3 | 0.14
[5] | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0.16
[10] | 0.085 | 0.184 | 0.13 | 4 | 0.3 | 0.16
| 0.084 | 0.175 | 0.13 | 3.7 | 0.3 | 0.14
[11] | 0.075 | 0.208 | 0.14 | 2.9 | 0.3 | 0.12
| 0.108 | 0.2 | 0.15 | 2 | 0.3 | 0.09
| 0.191 | 0.1 | 0.15 | 2 | 0.3 | 0.09
| 0.182 | 0.091 | 0.14 | 2 | 0.3 | 0.08
| 0.174 | 0.082 | 0.13 | 2 | 0.3 | 0.08
| 0.074 | 0.165 | 0.12 | 2 | 0.3 | 0.07
[13] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.5 | 0.3 | 0.05
[3-1] | 0.085 | 0.085 | 0.09 | 4.15 | 0.3 | 0.11
[3-3] | 0.058 | 0.053 | 0.06 | 8.7 | 0.3 | 0.16
[6] | 0.055 | 0.055 | 0.06 | 26.75 | 0.3 | 0.48
[7] | 0.125 | 0.155 | 0.14 | 4.9 | 0.3 | 0.21
[8] | 0.055 | 0.155 | 0.11 | 7.4 | 0.3 | 0.24
[5 empty] | ΣV(①～⑤)= | 8.47

## ★桝調書
桝 調書 | [15 empty] | 桝 集計表
| 桝番号 | 桝の規格 | [5 empty] | 蓋 |  |  | 桝の寸法の整理 |  |  |  | 備考 | 桝の規格 | [5 empty] | 蓋 |  |  | 数量 |  | 高さ×基量
|  | 材質 | L |  | W |  | H |  |  |  | GL～渠底 (図面値) | 蓋がかり | 内空高 | 内空高 (10cm単位まるめ) |  | 材質 | L |  | W |  | H
1 | ①-1 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 400 | 65 | 335 | 400 |  | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 17 | 基 | 6800
2 | ①-2 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 400 | 65 | 335 | 400 |  | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Gr | 細目 | 14t | 6 | 基 | 3000
3 | ①-3 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400 |  | Co | 500 | × | 500 | × | 600 | Gr | 細目 | 14t | 4 | 基 | 2400
4 | ①-4 | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Gr | 細目 | 14t | 550 | 65 | 485 | 500 |  | Co | 500 | × | 500 | × | 800 | Gr | 細目 | 14t | 1 | 基 | 800
5 | ①-5 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Co |  | 14t | 400 | 65 | 335 | 400 |  | Co | 500 | × | 500 | × | 900 | Gr | 細目 | 14t | 1 | 基 | 900
6 | ①-6 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Co |  | 14t | 400 | 65 | 335 | 400 |  | Co | 500 | × | 500 | × | 1000 | Gr | 細目 | 14t | 1 | 基 | 1000
7 | ①-7 | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Gr | 細目 | 14t | 550 | 65 | 485 | 500 |  | Co | 500 | × | 500 | × | 1200 | Gr | 細目 | 14t | 2 | 基 | 2400
8 | ②-1 | 塩ビ製 | φ200 |  |  |  | 600 | 鋳鉄 |  |  | 600 |  |  |  |  | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Co |  | 14t | 2 | 基 | 800
9 | ②-2 | 塩ビ製 | φ200 |  |  |  | 600 | 鋳鉄 |  |  | 600 |  |  |  |  | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Co |  | 15t | 2 | 基 | 1000
10 | ③-1 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400 |  | Co | 500 | × | 500 | × | 600 | Co |  | 16t | 1 | 基 | 600
11 | ③-2 | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Gr | 細目 | 14t | 500 | 65 | 435 | 500 |  | (土工土工）
12 | ③-3 | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Gr | 細目 | 14t | 550 | 65 | 485 | 500 |  | 土工断面： | 500 | × | 500 | × | 500 | 高さの加重平均：Σ(高さ×基数)÷Σ(基数) ⇒(一番近い規格)Havg=500mm |  |  |  |  | 532
13 | ③-4 | Co | 500 | × | 500 | × | 600 | Gr | 細目 | 14t | 600 | 65 | 535 | 600
14 | ③-5 | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Gr | 細目 | 14t | 550 | 65 | 485 | 500 |  | Σ基数 | [8 empty] | 37 | 基
15 | ③-6 | Co | 500 | × | 500 | × | 600 | Gr | 細目 | 14t | 600 | 65 | 535 | 600 |  | 塩ビ製 | φ200 |  |  |  | 600 | 鋳鉄 |  |  | 2 | 基
16 | ④-1 | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Co |  | 14t | 550 | 65 | 485 | 500 |  | 塩ビ製 | φ200 |  |  |  | 400 | 鋳鉄 |  |  | 1 | 基
17 | ④-2 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
18 | ④-3 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
19 | ④-4 | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Gr | 細目 | 14t | 550 | 65 | 485 | 500
20 | ④-5 | Co | 500 | × | 500 | × | 600 | Gr | 細目 | 14t | 600 | 65 | 535 | 600 |  |  | <桝の深さについて> 図面はGL下がりで表記されてるため、左記表により補正を行い、設計上での桝の内空高を定めることとする。 ※起工測量により、補正後の高さ(泥溜め深さ等)を検証する。
21 | ④-6 | Co | 500 | × | 500 | × | 600 | Gr | 細目 | 14t | 650 | 65 | 585 | 600
22 | ④-7 | Co | 500 | × | 500 | × | 800 | Gr | 細目 | 14t | 800 | 65 | 735 | 800
23 | ④-8 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
24 | ⑤-1a | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 400 | 65 | 335 | 400 |  |  | <図面と表とで差異があった場合> 上記表を正とし、起工測量による変更を前提とする。
25 | ⑤-1b | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 400 | 65 | 335 | 400
26 | ⑤-1c | Co | 500 | × | 500 | × | 900 | Gr | 細目 | 14t | 900 | 65 | 835 | 900
27 | ⑤-2 | Co | 500 | × | 500 | × | 1200 | Gr | 細目 | 14t | 1200 | 65 | 1135 | 1200
28 | ⑤-3 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
29 | ⑤-4 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
30 | ⑤-5 | Co | 500 | × | 500 | × | 1200 | Gr | 細目 | 14t | 1200 | 65 | 1135 | 1200
31 | ⑤-6 | Co | 500 | × | 500 | × | 1000 | Gr | 細目 | 14t | 1000 | 65 | 935 | 1000
32 | ⑤-7 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
33 | ⑥-1 | Co | 500 | × | 500 | × | 500 | Co |  | 14t | 500 | 65 | 435 | 500
34 | ⑥-2 | Co | 500 | × | 500 | × | 600 | Co |  | 14t | 600 | 65 | 535 | 600
35 | ⑩-1 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
36 | ⑪-1 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
37 | ⑪-2 | 塩ビ製 | φ200 |  |  |  | 400 | 鋳鉄 |  |  | 400
38 | ⑪-3 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400 | 天端：砂利敷き
39 | ⑪-4 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
40 | ⑫-1 | Co | 500 | × | 500 | × | 400 | Gr | 細目 | 14t | 450 | 65 | 385 | 400
※塩ビ桝は、微小なため土量計計算を行わないこととする

## ★ベンチ基礎工
ベンチ基礎 計算書
11.45
基礎延長 | L＝ | 11.21 | ｍ
基数 | N= | 2 | 基
主筋、ﾍﾞｰｽ筋 | n= | 58 | 本
鉄筋長手延長 | L鉄= | 11.11 | m
名称 |  | 単位数量 |  | 単位数量×基礎延長 |  | 総数 |  | 総数×基数
現場打ち基礎体積 |  | A= | 0.26 | A×L= | 2.91 | 2.91 |  | 5.82
〃 型枠 | 側面 | l= | 1.52 | l×L= | 17.04 | 17.56 |  | 35.12
| 端部 | A= | 0.26 | A×2= | 0.52
配筋(D-10) | 主筋 | l= | 0.65 | l×n= | 37.7 | Σl×0.56 (0.56kg/m) | 95.89 | 191.78
| ベース筋 | l= | 0.77 | l×n= | 44.66
| 横筋 | N= | 8 | l×L鉄= | 88.88
均しコンクリート |  | A= | 0.05 | A×L= | 0.56 | 0.56 |  | 1.12
基礎砕石(t=150) |  | W= | 0.9 | W×L= | 10.09 | 10.09 |  | 20.18
11.4
基礎延長 | L＝ | 11.16 | ｍ
基数 | N= | 1 | 基
主筋、ﾍﾞｰｽ筋 | n= | 58 | 本
鉄筋長手延長 | L鉄= | 11.06 | m
名称 |  | 単位数量 |  | 算式 |  | 総数 |  | 総数×基数
現場打ち基礎体積 |  | A= | 0.26 | A×L= | 2.9 | 2.9 |  | 2.9
〃 型枠 | 側面 | l= | 1.52 | l×L= | 16.96 | 17.48 |  | 17.48
| 端部 | A= | 0.26 | A×2= | 0.52
配筋(D-10) | 主筋 | l= | 0.65 | l×n= | 37.7 | Σl×0.56 (0.56kg/m) | 95.67 | 95.67
| ベース筋 | l= | 0.77 | l×n= | 44.66
| 横筋 | N= | 8 | l×L鉄= | 88.48
均しコンクリート |  | A= | 0.05 | A×L= | 0.56 | 0.56 |  | 0.56
基礎砕石(t=150) |  | W= | 0.9 | W×L= | 10.04 | 10.04 |  | 10.04
13.2
基礎延長 | L＝ | 12.96 | ｍ
基数 | N= | 1 | 基
主筋、ﾍﾞｰｽ筋 | n= | 68 | 本
鉄筋長手延長 | L鉄= | 12.86 | m
名称 |  | 単位数量 |  | 算式 |  | 総数 |  | 総数×基数
現場打ち基礎体積 |  | A= | 0.26 | A×L= | 3.37 | 3.37 |  | 3.37
〃 型枠 | 側面 | l= | 1.52 | l×L= | 19.7 | 20.22 |  | 20.22
| 端部 | A= | 0.26 | A×2= | 0.52
配筋(D-10) | 主筋 | l= | 0.65 | l×n= | 44.2 | Σl×0.56 (0.56kg/m) | 112.13 | 112.13
| ベース筋 | l= | 0.77 | l×n= | 52.36
| 横筋 | N= | 8 | l×L鉄= | 103.68
均しコンクリート |  | A= | 0.05 | A×L= | 0.65 | 0.65 |  | 0.65
基礎砕石(t=150) |  | W= | 0.9 | W×L= | 11.66 | 11.66 |  | 11.66
[6 empty] | 名称 |  | Σ(総数×基数)
[6 empty] | 現場打ち基礎体積 |  | 12.09
[6 empty] | 〃 型枠 |  | 72.82
[6 empty] | 配筋(D-10) |  | 399.58
[6 empty] | 均しコンクリート |  | 2.33
[6 empty] | 基礎砕石(t=150) |  | 41.88

## ★階段
Co階段 計算書
A-A'
L1= | 8 | m
<階段> | 単位数量 |  |  | 単位数量×L ※型枠の側面:A×2
型枠 | W= | 7.13 | m | A= | 57.04 | m2
| A= | 1.21 | m | A= | 2.42 | m2
|  |  |  | ΣA= | 59.46 | m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ | A= | 1.21 | m2 | V= | 9.68 | m3
基礎砕石 | W= | 4.9 | m | A= | 39.2 | m2
<捨てCo>
ｺﾝｸﾘｰﾄ | A= | 0.43 | m2 | V= | 3.44 | m3
B-B'
L3= | 9.5 | m
<階段> | 単位数量 |  |  | 単位数量×L
型枠 | W= | 6.79 | m | A= | 64.51 | m2
| A= | 1.1 | m | A= | 2.2 | m2
|  |  |  | ΣA= | 66.71 | m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ | A= | 1.1 | m2 | V= | 10.45 | m3
基礎砕石 | W= | 4.17 | m | A= | 39.62 | m2
<捨てCo>
ｺﾝｸﾘｰﾄ | A= | 0.36 | m2 | V= | 3.42 | m3
Avg(A-A'＆B-B')
L2= | 6.1 | m
<階段> | 単位数量 |  |  | 単位数量×L
型枠 | W= | 6.96 | m | A= | 42.46 | m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ | A= | 1.16 | m2 | V= | 7.08 | m3
基礎砕石 | W= | 4.54 | m | A= | 27.69 | m2
<捨てCo>
ｺﾝｸﾘｰﾄ | A= | 0.4 | m2 | V= | 2.44 | m3
|  | <階段> |  | Σ(単位数量×L)
|  | 型枠 |  | A= | 168.63 | m2
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | V= | 27.21 | m3
|  | 基礎砕石 |  | A= | 106.51 | m2
<捨てCo>
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | V= | 9.3 | m3